國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

115 學年度　軟體工程

軟體專案管理規劃文件

Software Project Management Plan

題　　目：	聚點 空間租借系統

指導教授：	【待填】

組　　長：	【待填】

組　　員：	【待填】

中華民國 115 年 11 月

目錄

壹、專案簡介	3

一、文件目的	3

二、系統背景與問題定義	3

三、利害關係人	4

（一）會員（空間使用者）	4

（二）管理員	4

（三）專案開發團隊與指導教授	4

（四）利害關係人與責任矩陣	4

貳、專案範疇	5

一、功能清單	5

（一）會員端功能	5

（二）管理員端功能	5

（三）系統排程功能	5

（四）範圍外	5

二、非功能清單	6

三、成果物清單	6

（一）文件成果物	6

（二）系統實作成果物	7

（三）最終展示成果物	7

參、組織與分工	8

一、一人生成、三人驗證	8

二、讓驗證真正發揮作用的規則	8

三、溝通與決策	8

肆、工作分解結構（WBS）	10

伍、專案時程規劃	11

陸、開發流程	13

一、AI 協作的用途與流程	13

二、分支與 PR 規則	13

三、完成定義（Definition of Done）	13

柒、風險管理	15

捌、品質與組態管理	16

一、品質與測試策略摘要	16

二、版本控制與組態管理	16

三、文件一致性維護	16

壹、專案簡介

一、文件目的

本文件說明「聚點 空間租借系統」的專案管理依據，界定專案目標、範疇、組織分工、工作分解、時程、開發流程、風險與品質管理，讓四位組員與指導教授在整個專案期間對「做什麼、誰做、何時做、如何確認做對」維持一致的理解。

本專案的需求、資料結構與架構已在實作前定案，成為全組唯一的規格依據（docs/PRD.md、docs/SCHEMA.md、docs/ARCHITECTURE.md）。本文件不重複抄寫規格，只說明如何用這些規格管理開發；需求細節見《軟體需求分析文件》，架構見《軟體設計文件》，類別與方法見《物件設計文件》。

本專案採用的開發模式：由主開發一人以 Claude Code 依規格生成全部程式，其餘三位組員負責測試、審查與文件。因此本文件特別說明驗證機制（Pull Request 核准、GitHub Issue 追蹤、完成定義）與 AI 協作的風險控管，這也是課程文件 (g) 生成式 AI 使用紀錄的管理基礎。

二、系統背景與問題定義

讀書會、小組討論、聚會、慶生與工作坊常受限於餐廳或公共場所的用餐時間、外食限制、布置與設備限制，以及隱私問題。市面上已有共享空間時租業者，但使用者仍常遇到以下問題：

- 空間資訊分散：地區、人數、價格、設備與可預約時段分散在不同頁面或需私訊詢問，難以一次比較。

- 預約衝突：同一空間同一時段若被兩人同時預約，需要人工協調；熱門時段的併發預約尤其容易出錯。

- 付款與時段保留不一致：訂單未付款卻長時間佔用時段，或付款成功後訂單狀態不一致。

- 入場仰賴人工：需要人員到場開門或交付鑰匙，增加營運成本，也不利於無人值守。

- 取消與改期規則不透明：退款比例、改期條件不清楚，容易產生爭議。

本專案「聚點」讓使用者依地區、人數、價格、設備與時段搜尋空間，線上預約並模擬付款，取得訂單專屬的房間密碼後自助入場；管理員則在後台維護場館、空間、訂單與會員。系統以資料庫排除約束保證同一空間時段不重複預約，並以後端統一計算金額、可預約時段與退款，讓規則一致且可測試。

房間密碼為模擬門禁，系統不宣稱能操作實體門鎖；金流亦為模擬。這些屬於課程範圍外的外部整合，列為正式上線前的缺口（見需求分析文件）。

三、利害關係人

本系統為空間租借平台，牽涉的利害關係人包含會員、管理員、場館營運方與專案開發團隊。

（一）會員（空間使用者）

會員是系統的主要服務對象，需求包含：

- 依地區、人數、價格、設備、日期與時段快速找到合適的空間，並可用定位找附近的空間。

- 清楚看到金額、付款期限、取消與退款規則，付款後立即取得房間密碼與確認信。

- 可自行取消與改期，且知道會退多少錢、補多少錢。

- 在手機上也能順暢操作（消費者端手機優先）。

會員最在乎的是「資訊透明」、「預約不衝突」與「入場方便」。

（二）管理員

管理員負責維持營運，需求包含：

- 維護場館、空間、照片與設備，且停用空間時能掌握受影響的未來訂單。

- 查詢訂單、處理取消、代為改期與部分退款，所有處理都留下紀錄。

- 管理會員狀態（凍結、黑名單）與評論，並能檢視寄信結果與重試。

管理員最在乎的是「減少人工」、「處理有依據」與「紀錄可追溯」。

（三）專案開發團隊與指導教授

開發團隊共四人，分工見第參節；指導教授負責課程指導與期中、期末檢核。團隊需在 2026-11-18 期中檢核前完成所有 P0 功能並備齊文件 (a)–(d) 與部分 (g)，並於 2026-12-16 期末 demo 補齊測試、錯誤狀態處理與選做項目。

（四）利害關係人與責任矩陣

| 使用角色 | 權限與職責 |
| --- | --- |
| 會員 | 搜尋、收藏、預約、付款、取消、改期、評論；只能存取自己的訂單與房間密碼。 |
| 管理員 | 維護場館、空間、設備；查詢與處理訂單；管理會員與評論；檢視通知紀錄。 |
| 場館營運方（假想） | 提供場館與空間資訊、營業時間與使用規定；實際營運不在課程範圍。 |
| 指導教授 | 課程指導；審視期中與期末成果。 |
| 專案開發團隊 | 依規格開發、測試、審查與撰寫文件（分工見第參節）。 |

貳、專案範疇

一、功能清單

功能依三類使用者（會員、管理員、系統排程）整理，編號對應 PRD 的功能需求 FR；優先級 P0 必須在 11/18 期中檢核可從頭到尾操作，P1 於期末前完成。完整驗收條件見《軟體需求分析文件》。

（一）會員端功能

- 帳號（FR-01～08）：email 註冊與驗證、登入登出、Google 登入（開發期以 mock 代替）、忘記密碼、只用 Google 登入者設定本地密碼、修改個人資料與密碼。

- 搜尋與空間（FR-10～15）：依縣市、行政區、人數、價格、類型、設備與日期時段搜尋；定位搜尋 5 公里內空間；空間詳細頁（照片、設備、規定、評論、Google Maps 連結）；每小時時段狀態；收藏。

- 預約與付款（FR-20～23）：預約前確認金額與取消規則；建立訂單並 15 分鐘內模擬付款；付款成功取得 6 位數房間密碼與確認信。

- 我的訂單（FR-30～34）：訂單列表與詳細；取消並依規則退款；改期並補付或退差額；已完成訂單評論。

（二）管理員端功能

- 場館與空間管理（FR-40～43）：場館與空間的新增、修改、停用；照片上傳與排序；設備清單與空間設備設定。停用時列出受影響的未來訂單。

- 訂單處理（FR-44～45）：依編號、email、空間、日期、狀態查詢；取消（全額退款）、代為改期、部分退款。

- 會員、評論與通知（FR-46～48）：會員凍結、黑名單與解除；評論隱藏；通知紀錄與失敗重試。

（三）系統排程功能

逾時待付款訂單轉失效（每分鐘）、結束後轉完成（每 5 分鐘）、清理過期房間密碼與帳號權杖（每日）、180 天未登入自動凍結（P1）、失敗通知重試（P1）。所有排程皆為冪等，每次執行寫入日誌（FR-50～55）。

（四）範圍外

| 類別 | 項目 |
| --- | --- |
| 後續擴充（本課程不做） | 每週不同營業時間、平假日定價、營運統計、維修封鎖時段、各空間不同取消規則、最低租借時數設定、地圖檢視、管理員日曆、會員端重寄確認信、登入後綁定 Google（US-20） |
| 明確不做 | 真實金流、實體門鎖串接、原生 App、多語系、多租戶 |

二、非功能清單

非功能需求確保系統在正確性、安全性與可用性上達到可展示的品質（編號為 PRD 的 NFR）。

| 編號 | 類別 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 安全 | 密碼 PBKDF2-SHA256 加鹽；權杖只存雜湊；Session cookie 設 HttpOnly、SameSite=Lax；所有修改請求檢查 CSRF token；ORM 參數化查詢防 SQL injection；React 預設跳脫輸出防 XSS，不使用 dangerouslySetInnerHTML；機密只放環境變數 |
| NFR-02 | 安全 | 登入、註冊、忘記密碼 API 限流（每 IP 每分鐘 10 次） |
| NFR-03 | 正確性 | 同一時段 20 個併發預約只成立 1 筆（已於 PostgreSQL 16 驗證排除約束） |
| NFR-04 | 效能 | 種子資料規模下，搜尋與時段 API 的 95 百分位回應時間 < 500 ms |
| NFR-05 | 可用性 | 消費者端手機優先（寬度 360 px 起）；管理後台桌機優先；可完全以鍵盤操作；表單有標籤與錯誤提示；色彩對比符合 WCAG AA |
| NFR-06 | 時間 | 資料庫存 UTC，畫面一律顯示 Asia/Taipei，格式 2026/11/20（五）14:00 |
| NFR-07 | 可維護性 | 商業邏輯集中於 service 層；後端測試涵蓋所有 BR；核心 service 行覆蓋率 ≥ 80% |
| NFR-08 | 部署 | docker compose up 一個指令啟動全部服務；附種子資料與測試帳號 |

三、成果物清單

依課程要求，最終交付文件、系統實作與展示三類成果物。

（一）文件成果物

| 編號 | 文件 | 內容與負責 |
| --- | --- | --- |
| (a) | 軟體專案管理規劃文件（本文件） | 專案背景、範疇、分工、WBS、時程、開發流程、風險與品質管理；專案管理與文件組員 |
| (b) | 軟體需求分析文件 | Use Case、功能與非功能需求、業務規則 BR-01～26、資料模型；專案管理與文件組員 |
| (c) | 軟體設計文件 | 架構、技術選型、資料設計、API、交易與併發、安全、耦合與內聚評估；程式審查組員 |
| (d) | 物件設計文件 | 類別圖、核心 Service 說明、循序圖、狀態圖、設計原則；程式審查組員 |
| (e)(f) | 測試計畫、測試個案與測試報告 | 測試策略、案例、實際執行結果與覆蓋率；測試負責人（12/14 前） |
| (g) | 生成式 AI 使用紀錄與綜整報告 | docs/ai-usage-log.md 的原始紀錄與成熟度反思；全員記錄、專案管理組員彙整 |

（二）系統實作成果物

- 消費者端 Web 前端（React）：搜尋 → 空間詳細 → 預約 → 付款 → 我的訂單 → 評論。

- 管理後台前端：場館、空間、訂單、會員、評論、通知。

- 後端 API（Flask，Controller／Service／Model 分層）與 /api/v1 端點。

- 資料庫（PostgreSQL 16）：16 張資料表，含排除約束 ex_bookings_no_overlap 與 migration。

- 排程服務（APScheduler，獨立容器）。

- docker compose up 一鍵啟動：web、api、scheduler、db、mailpit，並附種子資料與測試帳號。

- 自動化測試：pytest（單元、API、併發）、Vitest、Playwright、Locust。

（三）最終展示成果物

- 期末簡報：系統功能、架構、資料設計與測試成果。

- 實際操作 Demo（2026-12-16）：會員完整流程與管理員處理流程。

- 成果影片：錄製核心流程。

- 專案文件整合包：所有文件、UML、程式碼與測試記錄。

參、組織與分工

一、一人生成、三人驗證

為了讓程式風格與架構一致、避免多人同時修改造成 migration 衝突，本組由一位主開發以 Claude Code 生成全部程式，其餘三位組員擔任驗證者，各自有明確的產出，貢獻可在 GitHub 的 PR、Issue 與文件中看到。

| 角色 | 負責人 | 主要工作 | 負責文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主開發與整合 | 【待填：組長】 | 建立 repo 與環境；拆分 Epic 與 Story、依序生成程式；每個 Story 一個分支與 PR；修正驗證者開的 Issue | (g) 中程式部分的紀錄 |
| 測試負責人 | 【待填：成員 A】 | 每個 PR 依驗收條件實際操作；以 AI 協助產生並維護端對端與併發測試；記錄缺陷 | (e) 測試計畫、(f) 測試個案與報告 |
| 程式審查與安全 | 【待填：成員 B】 | 審查每個 PR（可用 AI 輔助審查，自行判斷採用）；對照 CLAUDE.md 檢查權限、安全、交易；依實際程式碼核對設計文件 | (c) 軟體設計、(d) 物件設計 |
| 專案管理與文件 | 【待填：成員 C】 | 審查 Epic 與 Story 切分；追蹤 Sprint 進度；手機與桌機介面檢查；彙整 AI 使用紀錄；統籌報告與投影片 | (a) 專案管理、(b) 需求分析、(g) 彙整 |

二、讓驗證真正發揮作用的規則

- PR 必須核准才能合併：main 分支保護，至少 1 位組員核准；核心流程（預約、付款、取消、改期）需測試負責人與程式審查者都核准。

- 問題一律開 GitHub Issue：驗證者發現問題就開 Issue，主開發修正後在 commit 訊息寫 fix #<編號>，並補一個能重現該問題的測試。這同時是 (g)「人工審查發現 AI 錯誤」的證據。

- 固定審查節奏：當天下午 6 點前開的 PR，驗證者於晚上 10 點前完成審查，避免卡住主開發。

- 每人記錄自己的 AI 使用：測試、審查、文件用到的 AI 協助都寫進 docs/ai-usage-log.md，成員 C 每週彙整提醒。

- 整合週做一次程式導讀（11/15～11/17）：主開發帶大家看核心流程的程式碼，讓每位組員在期中報告都答得出問題。

三、溝通與決策

需求、資料表或 API 與規格文件不一致時，主開發必須先停下來說明差異並詢問，由全組決定以哪一邊為準，不得自行選擇（CLAUDE.md）。規格異動先更新共用文件，再請 AI 修改程式，避免「需求改了三次、AI 依每次指示修改」造成的反覆（見 AI 使用紀錄）。對外溝通使用群組與 GitHub；每週例行會議時間【待填】。

肆、工作分解結構（WBS）

工作以 Epic → Story 呈現。Epic 範圍已由規格定案；Story 草稿共 41 則，見 docs/USER-STORIES.md；實際切分由主開發與專案管理組員於開發前確認（每個 Story 是含後端、前端與測試的垂直切片，約半天到一天可完成），Story 狀態另存於 Sprint 狀態檔【待填：連結】。下表列出 Epic 層級與對應的需求編號。

| Epic | 範圍 | 對應需求 | 優先 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 專案骨架 | Docker Compose 五個服務、Flask app factory、16 張表 model 與 migration（含 btree_gist 與排除約束）、統一錯誤格式、CSRF 與 session、種子資料、React 骨架、pytest 與 Vitest | 架構規則、NFR-01、NFR-08 | P0 | 可啟動的空系統與測試框架 |
| E2 帳號 | 註冊、email 驗證、登入登出、Google 登入、忘記與設定密碼、個人資料 | FR-01～08 | P0（FR-04 真實憑證為 P1） | 帳號完整流程 |
| E3 場館空間管理 | 場館、空間、照片、設備與空間設備 | FR-40～43 | P0 | 後台維護場地 |
| E4 搜尋與空間 | 搜尋、定位、空間詳細、可預約時段、收藏、排序 | FR-10～15 | P0（FR-12 排序為 P1） | 消費者找空間 |
| E5 預約付款 | 預約確認、建立訂單、模擬付款、房間密碼、確認信；併發測試 | FR-20～23 | P0 | 預約到付款完整流程 |
| E6 我的訂單 | 列表、詳細、取消退款、改期、評論 | FR-30～34 | P0 | 訂單自助管理 |
| E7 管理訂單與會員 | 訂單查詢與處理、會員、評論、通知紀錄 | FR-44～48 | P0（部分退款、通知紀錄為 P1） | 後台處理流程 |
| E8 排程 | 逾時、完成、清理、久未登入凍結、通知重試 | FR-50～55 | P0（FR-54、55 為 P1） | 自動化工作 |

實作順序為 E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6 → E7 → E8，P0 全部在 P1 之前完成；E1 為所有 Story 的前置條件。最後附「FR 覆蓋表」確認每個 FR 至少對應一個 Story，無法對應者列入待確認事項，不自行新增需求。

伍、專案時程規劃

兩個里程碑：2026-11-18 期中檢核（所有 P0 功能可從頭到尾操作，備齊 (a)–(d) 與部分 (g)）、2026-12-16 期末 demo。Sprint 劃分如下：

| 階段 | 期間 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 規格定案 | 10 月上旬～10/28 | 需求釐清、PRD、SCHEMA、ARCHITECTURE、設計圖與耦合內聚審查 |
| Sprint 1 | 11/01～11/07 | E1 全部，及 E2、E3、E4 的 P0 Story |
| Sprint 2 | 11/08～11/14 | E5、E6、E7、E8 的 P0 Story |
| 整合週 | 11/15～11/17 | 不排新 Story，只修正 Issue 與整合；程式導讀；文件互相校閱 |
| 期中檢核 | 11/18 | 展示 P0 功能與文件 (a)–(d)、部分 (g) |
| Sprint 3 | 11/19～12/09 | 所有 P1 Story、補齊測試、錯誤狀態與無障礙 |
| 測試文件與收尾 | 12/10～12/15 | (e)(f) 於 12/14 前完成；期末簡報與成果影片 |
| 期末 demo | 12/16 | 完整流程展示 |

甘特圖（淺灰為預期進度、深灰為實際進度，截至 2026-10-29；◆ 為里程碑）

| 項目 |  | 10月 | 10/26 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求與規格定案 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計圖與耦合內聚審查 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1（E1～E4 P0） | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2（E5～E8 P0） | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗證與修正（PR、Issue） | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合週與程式導讀 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期中文件 (a)–(d)、(g) | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3（P1、測試補齊） | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試文件 (e)(f) | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末簡報與影片 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期中檢核 11/18 |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| 期末 demo 12/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

目前進度說明：規格與設計已完成並通過耦合與內聚審查；E1～E8 的初版實作已於 2026-10-28 合併至 main，早於計畫的 11/01 起算，但尚未經過測試負責人與審查者的逐 Story 驗證，因此「驗證與修正」仍在計畫中，11/01 起進入 Sprint 驗證與修正。實際測試結果以測試報告 (f) 為準，本文件不引用未實際執行的結果。

陸、開發流程

一、AI 協作的用途與流程

本組不採用 BMAD 的完整工作流程（專案目錄保留 BMAD 安裝，但目前未使用其 Epic／Story／Sprint 工作流程；若日後使用，將於 (g) 另行記錄）。控管重點是：先由人與 AI 討論並定案規格，再由 AI 依規格生成程式，最後由人工逐一驗證。規格定案後不再讓 AI 自由重新設計，這也是降低「AI 產出與規格不符」風險的核心做法。

| 階段 | 工具與方式 | 本專案的用法 |
| --- | --- | --- |
| 規格定案 | Claude 對話（含 Claude Docs） | 與 AI 討論並定案 PRD、SCHEMA、ARCHITECTURE 與設計圖；另由獨立的 Claude agent 交叉審查規格，並以耦合與內聚審查設計（過程記錄於 (g)） |
| 拆分與排程 | 人工＋AI | 依規格整理 Epic 與 Story 草稿（docs/USER-STORIES.md）與 Sprint 時程，由專案管理組員審查切分 |
| 實作 | Claude Code | 依 CLAUDE.md 的規則，在 story/<編號>-<簡述> 分支依序實作；先寫測試再寫程式 |
| 審查 | AI 輔助＋人工 | 主開發自我檢查、程式審查者以 AI 輔助審查；採用與否由人判斷 |
| 測試 | AI 輔助＋人工 | 測試負責人依驗收條件手動驗證，並以 AI 協助撰寫端對端與併發測試 |

二、分支與 PR 規則

- 一次只做一個 Story，在 story/<編號>-<簡述> 分支上進行；每個 Story 開一個 PR。

- PR 說明包含：做了什麼、手動驗證步驟（給測試負責人）、測試執行結果、AI 自行判斷而需要審查者確認的地方。

- 修正 Issue 時 commit 訊息寫 fix #<編號>；修正錯誤須先說明根本原因並補一個能重現的測試。

- 不修改與目前工作無關的檔案；不得自行新增、刪除或改名資料表與欄位，需要時先提出並待全組確認，再同步更新 SCHEMA.md 與 migration。

- 新增套件前先說明用途與理由，並更新 ARCHITECTURE.md 的技術選型。

三、完成定義（Definition of Done）

一個 Story 要同時滿足下列條件才算完成：

- 驗收條件皆有自動化測試（含失敗情境），測試名稱或 docstring 標註 FR／BR 編號；併發測試使用實際 PostgreSQL。

- 測試實際執行並通過；回報只寫實際執行過的結果，未執行者標示「未執行」。

- 測試負責人依手動驗證步驟操作通過，且程式審查者核准（核心流程需兩者皆核准）。

- 與規格不一致或自行判斷之處已寫入 PR 說明並經確認；規格文件與程式同步。

- AI 使用已記錄於 docs/ai-usage-log.md。

柒、風險管理

下表為專案管理角色的初步評估（機率、影響分為高／中／低），由全組於每週會議檢討並更新【可由組員調整】。

| 編號 | 風險 | 機率 | 影響 | 因應措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 時程壓力：僅有一位主開發，P0 須在 11/14 前完成並留整合週 | 中 | 高 | 只允許延後 PRD 標示為 P1 的項目；Sprint 狀態每日更新；整合週不排新 Story；開發前先逐條檢查 P0 Story 的工作量 |
| R2 | 併發與交易錯誤：重複預約、重複付款、付款與逾時排程競爭 | 中 | 高 | 重疊由資料庫排除約束保證；付款與取消前鎖定訂單（SELECT … FOR UPDATE）；冪等鍵；以實際 PostgreSQL 做 20 筆併發預約等測試，不用 SQLite 或 mock |
| R3 | AI 產出與規格不符：自行新增欄位、改設計、繞過 BookingService | 高 | 中 | CLAUDE.md 列出 13 條架構規則與不可更換的技術棧；不一致時停下詢問；PR 說明列出自行判斷處；審查者對照追溯表檢查 |
| R4 | 人力集中：程式由單一主開發生成，其他組員不熟悉 | 中 | 高 | 每個 PR 由兩位驗證者檢視；整合週程式導讀；文件依實際程式碼核對；主開發記錄所有決策 |
| R5 | 組員環境問題：Docker／WSL2（Windows）、Node 20、連接埠衝突 | 中 | 中 | docker compose up 一鍵啟動；提供 .env.example、種子資料與測試帳號；環境問題記錄於群組並寫入文件 |
| R6 | 外部服務依賴：Google OAuth 憑證、寄信服務 | 中 | 低 | 開發與 demo 以 Google mock 與 Mailpit 代替；真實憑證列為 P1，不影響 P0 驗收 |
| R7 | 文件與程式不一致 | 中 | 中 | 規格集中在三份文件不重複抄寫；以程式碼為準並維護差異表；11/17 全組互相校閱 |
| R8 | 需求中途變更：決策反覆造成 AI 依指示來回修改 | 中 | 中 | 決議先寫進共用文件再請 AI 修改；異動以 Issue 追蹤並同步更新 SCHEMA／migration |
| R9 | 測試不足或結果不實：未實際執行就回報通過 | 低 | 高 | 規定只回報實際執行的測試；PR 附輸出摘要；測試報告 (f) 記錄指令與環境 |

捌、品質與組態管理

一、品質與測試策略摘要

| 層級 | 工具 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 單元 | pytest | 每條 BR 至少一個成功與一個失敗案例；PricingPolicy、RefundPolicy 的邊界值（不需資料庫）；Booking.transition() 的所有合法與不合法轉換；以固定時間的 Clock 測試時間相關規則 |
| API | pytest＋Flask test client | 權限（未登入、非本人、非管理員）、錯誤碼、CSRF |
| 併發 | pytest＋實際 PostgreSQL＋多執行緒 | 同時段 20 筆併發預約只成立 1 筆；同一訂單併發付款只成功 1 次；付款與逾時排程競爭；同一人併發突破待付款上限 |
| 前端 | Vitest＋Testing Library | 時段格選取、表單驗證、錯誤狀態顯示 |
| 端對端 | Playwright | 完整流程：註冊 → 驗證 → 搜尋 → 預約 → 付款 → 取消；管理員停用空間並取消受影響訂單 |
| 壓力 | Locust | 搜尋 100 位併發使用者；同時段搶訂 |

測試資料庫使用 Compose 中的 PostgreSQL（獨立的 judian_test），每個測試以交易回滾或重建資料表隔離。每條業務規則 BR-xx 至少有一個成功與一個失敗測試；核心 Service 行覆蓋率目標 ≥ 80%（NFR-07）。詳細測試計畫見 (e)。

二、版本控制與組態管理

- 以 Git 與 GitHub 管理；main 受分支保護，所有變更經 PR 與核准後合併。

- 資料庫結構以 Flask-Migrate（Alembic）migration 管理，並與 docs/SCHEMA.md 同步；docs/sql/schema.sql 為已驗證的參考 DDL。

- 機密只放環境變數（.env），不進版控；提供 .env.example。

- 時間：資料庫存 UTC，畫面一律顯示 Asia/Taipei；Service 透過注入的 Clock 取得時間，測試可固定時間。

三、文件一致性維護

文件分工明確且不重複：PRD（需求與業務規則）、SCHEMA（資料結構）、ARCHITECTURE（技術與 API）、設計圖文件（類別與互動）、設計審查（耦合與內聚取捨）、AI 使用紀錄。課程文件 (a)–(d) 由這些來源整理而成，並依實際程式碼核對；發現不一致時列出差異讓全組決定以哪一邊為準，再同步修改。